重邮〔2007〕372号

关于印发《重庆邮电大学科研项目管理办法》的通知

校属各单位：

为加强学校对科研项目的管理，促进科研工作有序开展，推进学校科研工作水平更上台阶，现将《重庆邮电大学科研项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二○○七年十二月十八日

重庆邮电大学科研项目管理办法

第一章    总则

第一条  为了加强对学校科研项目的管理，保证科研工作的顺利开展和科研经费的有效使用，根据国家和重庆市有关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条  学校支持教职工申请并承担各类科研项目，鼓励跨专业、跨学科、跨部门、跨行业联合及与国内外研究机构合作。

第三条  科研项目按项目来源分为纵向项目（包括校立项目）、横向项目、其它项目三类；按项目学科性质分为自然科学类项目和社会科学类项目。

第四条  我校教职工申请与承担的科研项目，按项目性质分别由科技处、社科处统一管理。已经在科技处、社科处备案，科研经费已进入学校财务账户，项目承担单位有“重庆邮电大学”的项目，方可作为科研工作量考核、职称（务）资格晋升、评优（估）、奖励等活动中的考核依据。

第五条  科研项目成果必须注明项目来源，如：在公开发表的论文中应注明“*****项目资助”的字样。

第六条  校办科技企业的科研项目管理参照此办法执行，并于每年一月份将上年度承担的科研项目（包括研究开发项目、工程设计与技术服务项目）和项目经费统计后报科技处、社科处。

第二章   申报与立项

第七条  学校科技处、社科处根据各计划资助渠道的项目申请通知、招标指南及其它相关信息，定期或不定期地在网上发布项目申报通知和项目申报指南，各二级单位应及时将有关信息和要求传达到科研人员，并积极动员、组织申报。对于重大、重点项目，跨学科、跨单位申报的项目及其它相关重要项目的申报，由科技处或社科处会同相关单位直接组织科研人员申请。

第八条  项目申报

1.申请者按受理部门的申报要求提交申请材料，经所在部门

预审后，由科研秘书统一报送科技处或社科处。

2.科技处、社科处对所报送的项目申报材料进行初审，经学

校同意后报送受理部门。若受理部门有名额限制或其它要求的，需组织专家组或由校学术委员会进行评审，择优报送。

3.对于招标的项目，项目负责人根据相应的招标投标管理办

法和招标项目要求，认真填写标书，按时投标。科技处或社科处要组织协调项目申报人的投标工作。

第九条  有下列情况之一者，申报纵向项目将受到限制：

1.作为负责人其承担的项目因完成质量差而造成不良影响，

或被撤项处理未满两年的科研人员，两年内不得再申报新项目；

2.不能按时提交项目中期检查报告及相关统计数据的项目

负责人，下一年度不得申报新项目；

3.项目无故拖延6个月以上结题的项目负责人，自实际结题

之日起，一年内不能申报同一来源的新项目。未按时结题的在研项目的负责人在结题前不得申报同一来源的新项目。

第十条  项目立项时，要按照国家《科学技术保密规定》确定是否涉密。国防涉密项目按照《重庆邮电大学国防科研项目管理办法》进行立项和管理。

第十一条 项目立项后，项目负责人应根据合同内容编制《重庆邮电大学科研经费预算使用表》，并报二级单位和科技处或社科处备案，作为项目实施中经费开支依据。

第三章    项目管理

第十二条  项目立项后，科技处或社科处负责项目过程管理，项目责任单位（相关的学院）负责项目的组织和协调，保证必要的人力和物力，项目负责人具体负责项目的实施。

第十三条  项目执行过程中发生的主要研究内容的调整、项目负责人的变动以及其它可能影响项目顺利完成的重大事项的变动，须由项目负责人和项目责任单位及时向科技处或社科处报告，并提出书面处理意见。科技处或社科处审核后按该类项目管理规定的程序，报主管单位批准。未获批准而无故延期6个月以上的项目不作为考核依据。

第十四条  为了保证研究工作顺利进行，项目负责人一般不得变更。确因特殊情况需要变更的，需经该项目的责任单位、学校科技处或社科处、项目批准部门同意，项目负责人需办理“科研项目负责人变更手续”。经批准后，科技处或社科处以书面形式通知财务处、项目责任单位、原项目负责人和新的项目负责人，督促完成相关工作和经费的交接。未办理变更手续的项目，科技处或社科处将通知财务处终止该项目经费的使用。未完成的校内项目的负责人调离学校时，该项目原则上予以终止。

第十五条  批准终止的项目，项目负责人、项目责任单位和科技处或社科处要在十个工作日内清理帐目与资产，编制决算报表及资产清单。剩余经费和仪器设备等按该类项目管理规定归还项目下达部门或学校。

第十六条  科技处或社科处原则上每半年对在研项目进行检查或不定期检查。各相关单位将检查报告或年度进展报告汇总后按项目性质分类报送科技处或社科处。

第十七条  各单位和个人必须严格遵守有关保密工作规定。在境内刊物上发表的科技论文的保密审查由各二级单位负责，在境外刊物和国际会议上发表的科技论文的保密审查由科技处负责。具体办法按“重庆邮电大学对外交流合作保密审查审批程序”执行。

第十八条  各单位和个人应提高知识产权保护意识，及时通过申请专利等措施保护国家和个人的合法权益。在发表论文、专著等成果公开交流过程中应注意对新方法、新技术、新工艺、新材料、新设计和新产品等知识产权的保护。列入学校科研计划的各类科研项目产生的成果，知识产权归属重庆邮电大学，项目组拥有使用权。横向项目成果的知识产权归属按项目合同中的约定执行。管理办法另见《重庆邮电大学知识产权管理办法》。

第十九条  科研档案是科学研究及科研管理的重要组成部分，各单位和个人在项目执行工作中应加强档案管理意识，注意科研资料的形成、收集与管理。管理办法另见《重庆邮电大学科技档案管理办法》。

第四章    项目经费管理

第二十条  科研项目经费到位后，由财务处通知科技处或社科处，科技处或社科处办理经费登记建帐，每个项目单独建账，专款专用。科研项目经费使用应严格按照该类课题经费管理办法和《重庆邮电大学科研经费管理办法》执行。

第五章   项目验收

第二十一条  项目验收包括技术成果验收和财务决算。技术成果验收以批准的合同文本或计划任务书约定的内容和考核指标为依据，财务决算以合同文本或计划任务书中的经费预算为依据。

第二十二条  验收前,项目组应按照项目主管单位的要求准备好验收资料，通常包括验收报告、项目工作报告、研究（技术）报告、测试报告、用户报告、查新报告、经费决算报告等技术文档以及项目资助发表的论文复印件、专著原件等；同时填写《重庆邮电大学科研项目结题信息表》，提交项目验收申请。

第二十三条  科技处或社科处审核验收材料，签署意见后上报主管部门。根据项目主管部门的要求协调组织验收，发生的费用由项目组支出。

第二十四条  项目验收后，科技处或社科处负责将成套验收材料报送项目主管部门，办理项目完结手续，并将批复文件返还项目组并存档。项目组应将验收通过的资料整理装订后送交科技处或社科处项目科归档，作为项目完整结题的依据。

第二十五条  横向项目和有专门规定的纵向项目按项目下达方的项目管理办法或合同要求进行验收。

第二十六条  项目验收后，项目组和科技处或社科处应及时整理资料，进行成果登记，并积极申报各级科技奖励。

第二十七条  不能按计划时间结题的项目，须提前1个月向科技处或社科处提出书面申请，办理延期结题手续（在计划完成时间期满后3个月内办理结题手续者可以视为正常结题），报主管部门批准。延长期满仍不能结题者，按撤销项目处理。

第六章   附  则

第二十八条  本办法规定和项目主管部门管理办法发生冲突时，按项目主管部门办法执行。

第二十九条  本办法自公布之日起执行，原邮院〔2004〕346号文中的《重庆邮电学院科研项目管理暂行办法》同时废止。

第三十条    本办法根据项目性质分别由科技处、社科处负责解释。

二○○七年十二月十八日

# Text boxes

抄送：，ХХХХХХХХ，ХХХХХХХХ。

重庆邮电大学办公室

2007年12月18日印发

主题词：科研工作   项目管理   办法